## Introducción
Mapeo de prácticas entre V2.1 y V1.3 de CMMI
Acerca de este documento
Este documento contiene el resumen de las áreas de capacidad, áreas de práctica (PA) y prácticas de Desarrollo, Servicios y Gestión de Proveedores de CMMI V2.1. Para comprender plenamente e interpretar con precisión el modelo, es necesario leer y utilizar el contenido completo del modelo, incluida la descripción general y los anexos. Además, este documento contiene la asignación a las prácticas en conjunto de CMMI V1.3 anterior y puede estar sujeto a cambios en el futuro. Cuando no se relaciona ninguna práctica de V1.3 en una práctica del modelo CMMI actual, significa que el contenido equivalente de la práctica no existía en V1.3.
Advertencias:
Este documento intencionalmente NO incluye un mapeo entre las prácticas genéricas (GP) de CMMI V1.3 e infraestructura de implementación (II) y la gobernanza (GOV) para rebatir el pensamiento acerca de la redundancia de las GP y su aplicación a las PA frente a la aplicación de II y GOV a los procesos de una organización o un proyecto. Además, no hay una correlación 1:1 entre las GP e II y GOV (ni otras prácticas/PA de V1.3). Algunas prácticas fueron eliminadas, otras se englobaron y otras se reemplazaron por completo. Por último, tras haber oído fuerte y claro que los asociados y clientes deseaban una nueva revisión importante de CMMI y no una revisión menor, es decir, una V1.4, hay elementos en el modelo CMMI que simplemente no son compatibles con versiones anteriores, y dado que II y GOV (y su enfoque) no estaban en V1.3, estos serían unos de esos componentes que no son totalmente compatibles en retrospectiva.
Tenga en cuenta que las siguientes prácticas de CMMI V1.3 no tienen un mapeo equivalente en CMMI V2.1: • CMMI-DEV: OPD SP 1.7, IPM SP 1.6 • CMMI-SVC: OPD SP 1.7, IWM SP 1.6 • CMMI-ACQ: OPD SP 1.7, IPM SP 1.6
Para hacer este mapeo tan completo como sea posible, cuando las prácticas del nivel de grupo de prácticas 1 están integradas en las prácticas del nivel de grupo de prácticas 2, o cuando las prácticas del nivel de grupo de prácticas 3 se construyen sobre la base de las prácticas del nivel de grupo de prácticas 2, el mapeo a las prácticas específicas correspondientes de V1.3 pueden repetirse según sea apropiado.
© 2018 CMMI Institute.

## CMMI-DEV V2.1 CMMI-DEV V1.3
Área de capacidad | Área de práctica | Nivel de madurez | N.º de práctica | Nombre de la práctica | CMMI-DEV | CMMI-SVC | CMMI-ACQ | No hay etiquetas
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 1 | CAR 1.1 | Identificar y abordar las causas de los resultados seleccionados. |  |  |  | No hay etiquetas
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 2 | CAR 2.1 | Seleccionar los resultados para análisis. | CAR SP 1.1 | CAR SP 1.1 | CAR SP 1.1
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 2 | CAR 2.2 | Analizar y abordar las causas de los resultados. | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 3 | CAR 3.1 | Determinar las causas raíz de los resultados seleccionados siguiendo un proceso organizacional.. |  |  |  | No hay etiquetas
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 3 | CAR 3.2 | Proponer acciones para abordar las causas raíz identificadas. | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 3 | CAR 3.3 | Implementar las propuestas de acción seleccionadas. | CAR SP 2.1 | CAR SP 2.1 | CAR SP 2.1
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 3 | CAR 3.4 | Registrar datos de análisis y de la resolución de la causa raíz. | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 3 | CAR 3.5 | Presentar propuestas de mejora para cambios demostrados como eficaces. | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 3 | CAR 3.5 | Presentar propuestas de mejora para cambios demostrados como eficaces. | OPM SP 2.3 | OPM SP 2.3 | OPM SP 2.3
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 4 | CAR 4.1 | Realizar análisis de causa raíz de los resultados seleccionados mediante técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo. | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2 | CAR SP 1.2
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 4 | CAR 4.1 | Realizar análisis de causa raíz de los resultados seleccionados mediante técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo. | QPM SP 2.3 | QWM SP 2.3 | QPM SP 2.3
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 4 | CAR 4.2 | Evaluar el efecto de acciones implementadas en el rendimiento del proceso mediante técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo. | CAR SP 2.2 | CAR SP 2.2 | CAR SP 2.2
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 4 | CAR 4.2 | Evaluar el efecto de acciones implementadas en el rendimiento del proceso mediante técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo. | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 4 | CAR 4.2 | Evaluar el efecto de acciones implementadas en el rendimiento del proceso mediante técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo. | OPM SP 3.3 | OPM SP 3.3 | OPM SP 3.3
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 5 | CAR 5.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para evaluar otras soluciones y procesos, para determinar si la resolución podría aplicarse en una escala más amplia. | CAR SP 2.2 | CAR SP 2.2 | CAR SP 2.2
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 5 | CAR 5.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para evaluar otras soluciones y procesos, para determinar si la resolución podría aplicarse en una escala más amplia. | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3 | CAR SP 2.3
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 5 | CAR 5.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para evaluar otras soluciones y procesos, para determinar si la resolución podría aplicarse en una escala más amplia. | OPM SP 2.4 | OPM SP 2.4 | OPM SP 2.4
Apoyar la implementación | Análisis de causa y resolución (Causal analysis and resolution, CAR) | Nivel 5 | CAR 5.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para evaluar otras soluciones y procesos, para determinar si la resolución podría aplicarse en una escala más amplia. | OPP SP 1.2 | OPP SP 1.2 | OPP SP 1.2
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 1 | CM 1.1 | Realizar el control de versiones. |  |  |  | No hay etiquetas
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.1 | Identificar los artículos a ser incluidos bajo la gestión de la configuración. | CM SP 1.1 | CM SP 1.1 | CM SP 1.1
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.1 | Identificar los artículos a ser incluidos bajo la gestión de la configuración. | PP SP 2.3 | WP SP 2.3 | PP SP 2.3
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.2 | Desarrollar, mantener actualizada y usar un sistema de configuración y de gestion del cambio. | CM SP 1.2 | CM SP 1.2 | CM SP 1.2
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.3 | Desarrollar o liberar líneas base para uso interno o para su entrega al cliente. | CM SP 1.3 | CM SP 1.3 | CM SP 1.3
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.4 | Gestionar cambios a los elementos bajo la gestión de la configuración. | CM SP 2.1 | CM SP 2.1 | CM SP 2.1
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.4 | Gestionar cambios a los elementos bajo la gestión de la configuración. | CM SP 2.2 | CM SP 2.2 | CM SP 2.2
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.4 | Gestionar cambios a los elementos bajo la gestión de la configuración. | REQM SP 1.3 | REQM SP 1.3 | REQM SP 1.3
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.4 | Gestionar cambios a los elementos bajo la gestión de la configuración. | REQM SP 1.5 | REQM SP 1.5 | REQM SP 1.5
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.4 | Gestionar cambios a los elementos bajo la gestión de la configuración. | PMC SP 1.4 | WMC SP 1.4 | PMC SP 1.4
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.5 | Desarrollar, mantener actualizados y usar registros describiendo los elementos bajo la gestión de la configuración. | CM SP 3.1 | CM SP 3.1 | CM SP 3.1
Apoyar la implementación | Gestión de la configuración (Configuration Management, CM) | Nivel 2 | CM 2.6 | Realizar auditorías de configuración para mantener la integridad de las líneas de base de configuración, cambios y contenido del sistema de gestión de la configuración. | CM SP 3.2 | CM SP 3.2 | CM SP 3.2
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 1 | CONT 1.1 | Desarrollar enfoques de contingencia para gestionar interrupciones relevantes en las operaciones. |  |  |  | No hay etiquetas
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 2 | CONT 2.1 | Identificar y priorizar de las funciones esenciales para la continuidad. |  | SCON SP 1.1
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 2 | CONT 2.2 | Identificar y priorizar de los recursos esenciales para la continuidad. |  | SCON SP 1.2
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 2 | CONT 2.3 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir los planes de continuidad para reanudar la realización de las funciones esenciales. |  | SCON SP 2.1
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 3 | CONT 3.1 | Desarrollar y mantener actualizados los materiales de capacitación en continuidad. |  | SCON SP 2.2
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 3 | CONT 3.2 | Impartir y evaluar la capacitación en continuidad de acuerdo con el plan. |  | SCON SP 2.3
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 3 | CONT 3.3 | Preparar, llevar a cabo y analizar resultados de verificación y validación del plan de continuidad. |  | SCON SP 3.1
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 3 | CONT 3.3 | Preparar, llevar a cabo y analizar resultados de verificación y validación del plan de continuidad. |  | SCON SP 3.2
Administrar la resiliencia del negocio | Continuidad (Continuity, CONT) | Nivel 3 | CONT 3.3 | Preparar, llevar a cabo y analizar resultados de verificación y validación del plan de continuidad. |  | SCON SP 3.3
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 1 | DAR 1.1 | Definir y registrar alternativas. | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 1 | DAR 1.2 | Crear y registrar la decisión. | DAR SP 1.6 | DAR SP 1.6 | DAR SP 1.6
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 2 | DAR 2.1 | Desarrollar, mantener actualizadas y utilizar reglas para determinar cuándo se debe seguir un proceso registrado de decisiones basadas en criterios. | DAR SP 1.1 | DAR SP 1.1 | DAR SP 1.1
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 2 | DAR 2.2 | Desarrollar criterios para evaluar alternativas. | DAR SP 1.2 | DAR SP 1.2 | DAR SP 1.2
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 2 | DAR 2.3 | Identificar soluciones alternativas. | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 2 | DAR 2.4 | Seleccionar métodos de evaluación. | DAR SP 1.4 | DAR SP 1.4 | DAR SP 1.4
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 2 | DAR 2.5 | Evaluar y seleccionar soluciones usando criterios y métodos. | DAR SP 1.5 | DAR SP 1.5 | DAR SP 1.5
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 2 | DAR 2.5 | Evaluar y seleccionar soluciones usando criterios y métodos. | DAR SP 1.6 | DAR SP 1.6 | DAR SP 1.6
Apoyar la implementación | Análisis de decisiones y resolución (Decision Analysis and Resolution, DAR) | Nivel 3 | DAR 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y usar una descripción de la autoridad de decisión basada en roles. |  |  |  | No hay etiquetas
Planificación y gestión del trabajo | Estimación (Estimating, EST) | Nivel 1 | EST 1.1 | Desarrollar estimaciones de alto nivel para realizar el trabajo. |  |  |  | No hay etiquetas
Planificación y gestión del trabajo | Estimación (Estimating, EST) | Nivel 2 | EST 2.1 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar el alcance de lo que estima. | PP SP 1.1 | WP SP 1.2 | PP SP 1.2
Planificación y gestión del trabajo | Estimación (Estimating, EST) | Nivel 2 | EST 2.1 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar el alcance de lo que estima. | PP SP 1.3 | WP SP 1.4 | PP SP 1.4
Planificación y gestión del trabajo | Estimación (Estimating, EST) | Nivel 2 | EST 2.2 | Desarrollar y mantener actualizadas las estimaciones para el tamaño de la solución. | PP SP 1.2 | WP SP 1.3 | PP SP 1.3
Planificación y gestión del trabajo | Estimación (Estimating, EST) | Nivel 2 | EST 2.3 | En base a estimaciones de tamaño, desarrollar y registrar el esfuerzo, la duración y las estimaciones de costos y su razonamiento para la solución. | PP SP 1.4 | WP SP 1.5 | PP SP 1.5
Planificación y gestión del trabajo | Estimación (Estimating, EST) | Nivel 3 | EST 3.1 | Desarrollar y mantener actualizado un método de estimación registrada. | PP SP 1.4 | WP SP 1.5 | PP SP 1.5
Planificación y gestión del trabajo | Estimación (Estimating, EST) | Nivel 3 | EST 3.2 | Utilizar los activos de repositorio y el proceso de medición organizativa para la estimación de trabajo. | IPM SP 1.2 | IWM SP 1.2 | IPM SP 1.2
Mantener el hábito y persistencia | Gobernanza (Governance, GOV) | Nivel 1 | GOV 1.1 | La alta gerencia identifica lo que es importante para realizar el trabajo y define el enfoque necesario para lograr los objetivos de la organización. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Gobernanza (Governance, GOV) | Nivel 2 | GOV 2.1 | La alta gerencia define, mantiene actualizadas y comunica las directivas organizacionales para la implementación de procesos y mejora basadas en objetivos y necesidades de la organización. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Gobernanza (Governance, GOV) | Nivel 2 | GOV 2.2 | La alta gerencia asegura que se proporcionen recursos y capacitación para desarrollar, apoyar, realizar, mejorar y evaluar el cumplimiento de los procesos esperados. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Gobernanza (Governance, GOV) | Nivel 2 | GOV 2.3 | La alta gerencia identifica sus necesidades de información y utiliza la información recopilada para proporcionar gobernanza y supervisar eficazmente la implementación y la mejora de procesos. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Gobernanza (Governance, GOV) | Nivel 2 | GOV 2.4 | La alta gerencia asigna responsabilidad a las personas por el cumplimiento de las directivas de la organización y por lograr la implementación de procesos y objetivos de mejora. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Gobernanza (Governance, GOV) | Nivel 3 | GOV 3.1 | La alta gerencia asegura que las medidas que apoyan los objetivos de la organización se recopilen, analicen y utilicen. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Gobernanza (Governance, GOV) | Nivel 3 | GOV 3.2 | La alta gerencia asegura que las competencias y los procesos estén alineados con los objetivos de la organización. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Gobernanza (Governance, GOV) | Nivel 4 | GOV 4.1 | La alta gerencia garantiza que las decisiones seleccionadas estén impulsadas por análisis estadísticos y cuantitativos relacionados con el rendimiento y logro de los objetivos de calidad y rendimiento del proceso. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Infraestructura de implementación (Implementation Infrastructure, II) | Nivel 1 | II 1.1 | Realizar procesos que aborden la intención de las prácticas del nivel 1. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Infraestructura de implementación (Implementation Infrastructure, II) | Nivel 2 | II 2.1 | Proporcionar recursos suficientes, financiación y capacitación para el desarrollo y la ejecución de procesos. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Infraestructura de implementación (Implementation Infrastructure, II) | Nivel 2 | II 2.2 | Desarrollar y mantener actualizados los procesos y comprobar que se sigan. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Infraestructura de implementación (Implementation Infrastructure, II) | Nivel 3 | II 3.1 | Utilizar procesos organizacionales y activos del proceso para planificar, gestionar y realizar el trabajo. |  |  |  | No hay etiquetas
Mantener el hábito y persistencia | Infraestructura de implementación (Implementation Infrastructure, II) | Nivel 3 | II 3.2 | Evaluar el cumplimiento y la eficacia de los procesos organizacionales. | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3
Mantener el hábito y persistencia | Infraestructura de implementación (Implementation Infrastructure, II) | Nivel 3 | II 3.3 | Contribuir con información relacionada al proceso o con activos de procesos de la organización. | OPF SP 3.4 | OPF SP 3.4 | OPF SP 3.4
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 1 | IRP 1.1 | Registrar y resolver los incidentes. |  | IRP SP 2.1
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 1 | IRP 1.1 | Registrar y resolver los incidentes. |  | IRP SP 2.3
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.1 | Desarrollar, mantener actualizado y seguir un enfoque para la resolución y prevención de incidentes. |  | IRP SP 1.1
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.1 | Desarrollar, mantener actualizado y seguir un enfoque para la resolución y prevención de incidentes. |  | IRP SP 1.2
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.1 | Desarrollar, mantener actualizado y seguir un enfoque para la resolución y prevención de incidentes. |  | IRP SP 2.1
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.1 | Desarrollar, mantener actualizado y seguir un enfoque para la resolución y prevención de incidentes. |  | IRP SP 2.2
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.1 | Desarrollar, mantener actualizado y seguir un enfoque para la resolución y prevención de incidentes. |  | IRP SP 3.1
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.2 | Supervisar y resolver cada incidente hasta su conclusión. |  | IRP SP 2.2
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.2 | Supervisar y resolver cada incidente hasta su conclusión. |  | IRP SP 2.3
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.2 | Supervisar y resolver cada incidente hasta su conclusión. |  | IRP SP 2.4
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 2 | IRP 2.3 | Comunicar el estado del incidente. |  | IRP SP 2.5
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 3 | IRP 3.1 | Desarrollar, mantener actualizado y utilizar un sistema de gestión de incidentes para el procesamiento y seguimiento de incidentes y su resolución. |  | IRP SP 1.2
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 3 | IRP 3.2 | Analizar datos seleccionados de incidentes y su resolución para la prevención de incidentes futuros. |  | IRP SP 2.2
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 3 | IRP 3.2 | Analizar datos seleccionados de incidentes y su resolución para la prevención de incidentes futuros. |  | IRP SP 3.1
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 3 | IRP 3.2 | Analizar datos seleccionados de incidentes y su resolución para la prevención de incidentes futuros. |  | IRP SP 3.2
Administrar la resiliencia del negocio | Resolución y prevención de incidentes (Incident Resolution and Prevention, IRP) | Nivel 3 | IRP 3.2 | Analizar datos seleccionados de incidentes y su resolución para la prevención de incidentes futuros. |  | IRP SP 3.3
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 1 | MPM 1.1 | Recopilar medidas y registrar el rendimiento. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 1 | MPM 1.2 | Identificar y resolver problemas de rendimiento. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.1 | Derivar y registrar los objetivos de medición y rendimiento de las necesidades de negocio seleccionadas y mantenerlos actualizados. |  | CAM SP 2.1
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.1 | Derivar y registrar los objetivos de medición y rendimiento de las necesidades de negocio seleccionadas y mantenerlos actualizados. | MA SP 1.1 | MA SP 1.1 | MA SP 1.1
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.2 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar definiciones operacionales para las medidas. |  | CAM SP 1.2
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.2 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar definiciones operacionales para las medidas. | MA SP 1.2 | MA SP 1.2 | MA SP 1.2
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.2 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar definiciones operacionales para las medidas. | OPP SP 1.3 | OPP SP 1.3 | OPP SP 1.3
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.3 | Obtener datos de medida específicos según las definiciones operacionales. | MA SP 2.1 | MA SP 2.1 | MA SP 2.1
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.4 | Analizar datos de rendimiento y medición según las definiciones operacionales. |  | CAM SP 2.3
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.4 | Analizar datos de rendimiento y medición según las definiciones operacionales. | MA SP 1.4 | MA SP 1.4 | MA SP 1.4
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.4 | Analizar datos de rendimiento y medición según las definiciones operacionales. | MA SP 2.2 | MA SP 2.2 | MA SP 2.2
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.5 | Almacenar datos de medición, especificaciones de medición y resultados de análisis según las definiciones operacionales. | MA SP 1.3 | MA SP 1.3 | MA SP 1.3
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.5 | Almacenar datos de medición, especificaciones de medición y resultados de análisis según las definiciones operacionales. | MA SP 2.3 | MA SP 2.3 | MA SP 2.3
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 2 | MPM 2.6 | Tomar acciones para resolver problemas identificados con el cumplimiento de los objetivos de medición y rendimiento. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 3 | MPM 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y utilizar los objetivos de medición y rendimiento organizacionales con trazabilidad a los objetivos del negocio. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 3 | MPM 3.2 | Seguir los procesos y estándares organizacionales para desarrollar y utilizar definiciones operacionales para medidas y mantenerlos actualizados. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 3 | MPM 3.3 | Desarrollar, mantener actualizado y seguir un proceso de calidad de datos. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 3 | MPM 3.4 | Desarrollar, mantener actualizado y utilizar el repositorio de mediciones de la organización. | OPD SP 1.4 | OPD SP 1.4 | OPD SP 1.4
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 3 | MPM 3.5 | Analizar el rendimiento organizacional mediante la medición y datos de rendimiento para determinar las necesidades de mejora del rendimiento. |  | CAM SP 1.3
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 3 | MPM 3.5 | Analizar el rendimiento organizacional mediante la medición y datos de rendimiento para determinar las necesidades de mejora del rendimiento. | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 3 | MPM 3.6 | Comunicar periódicamente los resultados de rendimiento a la organización. | MA SP 2.4 | MA SP 2.4 | MA SP 2.4
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 4 | MPM 4.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para desarrollar, mantener actualizados y comunicar los objetivos de calidad y rendimiento del proceso con trazabilidad a los objetivos del negocio. | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 4 | MPM 4.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para desarrollar, mantener actualizados y comunicar los objetivos de calidad y rendimiento del proceso con trazabilidad a los objetivos del negocio. | OPP SP 1.1 | OPP SP 1.1 | OPP SP 1.1
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 4 | MPM 4.2 | Seleccionar medidas y técnicas analíticas para la gestión/administración cuantitativa del rendimiento para alcanzar los objetivos de calidad y rendimiento del proceso. | QPM SP 1.4 | QWM SP 1.4 | QPM SP 1.4
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 4 | MPM 4.2 | Seleccionar medidas y técnicas analíticas para la gestión/administración cuantitativa del rendimiento para alcanzar los objetivos de calidad y rendimiento del proceso. | QPM SP 2.1 | QWM SP 2.1 | QPM SP 2.1
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 4 | MPM 4.3 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para desarrollar y analizar las líneas base de rendimiento del proceso(s) y mantenerlas actualizadas. | OPP SP 1.4 | OPP SP 1.4 | OPP SP 1.4
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 4 | MPM 4.4 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para desarrollar y analizar las líneas base de rendimiento del proceso(s) y mantenerlas actualizadas. | OPP SP 1.5 | OPP SP 1.5 | OPP SP 1.5
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 4 | MPM 4.5 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para determinar o predecir el logro de los objetivos de calidad y rendimiento del proceso. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 5 | MPM 5.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para garantizar que los objetivos del negocio se alinean con la estrategia y rendimiento del negocio. | OPM SP 1.1 | OPM SP 1.1 | OPM SP 1.1
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 5 | MPM 5.2 | Analizar datos del rendimiento mediante técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para determinar la capacidad de la organización de satisfacer los objetivos del negocio seleccionados e identificar posibles áreas para la mejora del rendimiento. | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 5 | MPM 5.2 | Analizar datos del rendimiento mediante técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para determinar la capacidad de la organización de satisfacer los objetivos del negocio seleccionados e identificar posibles áreas para la mejora del rendimiento. | OPM SP 1.3 | OPM SP 1.3 | OPM SP 1.3
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 5 | MPM 5.3 | Seleccionar e implementar las propuestas de mejora, basadas en el análisis estadístico y cuantitativo del efecto esperado de las mejoras propuestas en el cumplimiento de los objetivos de negocio, calidad y rendimiento del proceso. | OPM SP 2.1 | OPM SP 2.1 | OPM SP 2.1
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 5 | MPM 5.3 | Seleccionar e implementar las propuestas de mejora, basadas en el análisis estadístico y cuantitativo del efecto esperado de las mejoras propuestas en el cumplimiento de los objetivos de negocio, calidad y rendimiento del proceso. | OPM SP 2.2 | OPM SP 2.2 | OPM SP 2.2
Mejorar el desempeño | Gestión del desempeño y medición (Managing Performance and Measurement, MPM) | Nivel 5 | MPM 5.3 | Seleccionar e implementar las propuestas de mejora, basadas en el análisis estadístico y cuantitativo del efecto esperado de las mejoras propuestas en el cumplimiento de los objetivos de negocio, calidad y rendimiento del proceso. | QPM SP 2.2 | QWM SP 2.2 | QPM SP 2.2
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 1 | MC 1.1 | Registrar la finalización de las tareas. |  |  |  | No hay etiquetas
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 1 | MC 1.2 | Identificar y resolver problemas. |  |  |  | No hay etiquetas
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.1 | Realizar un seguimiento de los resultados reales con las estimaciones de tamaño, esfuerzo, programación, recursos, conocimientos y habilidades y presupuesto. |  | CAM SP 2.1
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.1 | Realizar un seguimiento de los resultados reales con las estimaciones de tamaño, esfuerzo, programación, recursos, conocimientos y habilidades y presupuesto. |  | CAM SP 2.2
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.1 | Realizar un seguimiento de los resultados reales con las estimaciones de tamaño, esfuerzo, programación, recursos, conocimientos y habilidades y presupuesto. | PMC SP 1.1 | WMC SP 1.1 | PMC SP 1.1
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.2 | Hacer un seguimiento de la implicación de las partes interesadas identificadas y los compromisos. | PMC SP 1.2 | WMC SP 1.2 | PMC SP 1.2
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.2 | Hacer un seguimiento de la implicación de las partes interesadas identificadas y los compromisos. | PMC SP 1.5 | WMC SP 1.5 | PMC SP 1.5
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.3 | Supervisar la transición a las operaciones y al soporte técnico. |  |  | PMC SP 1.8
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.4 | Tomar medidas correctivas cuando los resultados reales difieren significativamente de los resultados esperados y administración hasta el cierre. | PMC SP 2.1 | WMC SP 2.1 | PMC SP 2.1
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.4 | Tomar medidas correctivas cuando los resultados reales difieren significativamente de los resultados esperados y administración hasta el cierre. | PMC SP 2.2 | WMC SP 2.2 | PMC SP 2.2
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 2 | MC 2.4 | Tomar medidas correctivas cuando los resultados reales difieren significativamente de los resultados esperados y administración hasta el cierre. | PMC SP 2.3 | WMC SP 2.3 | PMC SP 2.3
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | IPM SP 1.1 | IWM SP 1.1 | IPM SP 1.1
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | IPM SP 1.5 | IWM SP 1.5 | IPM SP 1.5
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | PMC SP 1.1 | WMC SP 1.1 | PMC SP 1.1
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | PMC SP 1.2 | WMC SP 1.2 | PMC SP 1.2
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | PMC SP 1.3 | WMC SP 1.3 | PMC SP 1.3
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | PMC SP 1.4 | WMC SP 1.4 | PMC SP 1.4
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | PMC SP 1.5 | WMC SP 1.5 | PMC SP 1.5
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | PMC SP 1.6 | WMC SP 1.6 | PMC SP 1.6
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | PMC SP 1.7 | WMC SP 1.7 | PMC SP 1.7
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.1 | Administrar el proyecto con el plan del proyecto y el proceso del proyecto. | PMC SP 2.2 | WMC SP 2.2 | PMC SP 2.2
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.2 | Administrar actividades y dependencias críticas. | IPM SP 2.2 | IWM SP 2.2 | IPM SP 2.2
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.3 | Supervisar el entorno de trabajo para identificar problemas. | IPM SP 1.3 | IWM SP 1.3 | IPM SP 1.3
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.4 | Administrar y resolver problemas con los grupos involucrados afectados. | IPM SP 2.1 | IWM SP 2.1 | IPM SP 2.1
Planificación y gestión del trabajo | Monitoreo y control (Monitor and Control, MC) | Nivel 3 | MC 3.4 | Administrar y resolver problemas con los grupos involucrados afectados. | IPM SP 2.3 | IWM SP 2.3 | IPM SP 2.3
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IPM SP 1.6 | IWM SP 1.6 | IPM SP 1.6
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OPD SP 1.7 | OPD SP 1.7 | OPD SP 1.7
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 1 | OT 1.1 | Capacitar al personal. | OT SP 2.1 | OT SP 2.1 | OT SP 2.1
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 2 | OT 2.1 | Identificar las necesidades de capacitación. | OT SP 1.1 | OT SP 1.1 | OT SP 1.1
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 2 | OT 2.2 | Capacitar al personal y mantener registros. | OT SP 2.2 | OT SP 2.2 | OT SP 2.2
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 3 | OT 3.1 | Desarrollar y mantener actualizadas las necesidades de capacitación estratégicas y a corto plazo de la organización. | OT SP 1.1 | OT SP 1.1 | OT SP 1.1
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 3 | OT 3.2 | Coordinar las necesidades de capacitación y entrega entre los proyectos y la organización. | OT SP 1.2 | OT SP 1.2 | OT SP 1.2
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 3 | OT 3.3 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir los planes de capacitación estratégica y a corto plazo de la organización. | OT SP 1.3 | OT SP 1.3 | OT SP 1.3
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 3 | OT 3.3 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir los planes de capacitación estratégica y a corto plazo de la organización. | OT SP 2.1 | OT SP 2.1 | OT SP 2.1
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 3 | OT 3.4 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar una capacidad de capacitación para satisfacer las necesidades de aprendizaje de la organización. | OT SP 1.4 | OT SP 1.4 | OT SP 1.4
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 3 | OT 3.5 | Evaluar la efectividad del programa de capacitación de la organización. | OT SP 2.3 | OT SP 2.3 | OT SP 2.3
Administrar la fuerza laboral | Capacitación organizacional (Organizational Training, OT) | Nivel 3 | OT 3.6 | Registrar, mantener actualizado y utilizar el conjunto de registros de capacitación organizacional. | OT SP 2.2 | OT SP 2.2 | OT SP 2.2
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 1 | PR 1.1 | Realizar revisiones de productos de trabajo y registrar los problemas. |  |  |  | No hay etiquetas
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 2 | PR 2.1 | Desarrollar y mantener actualizados los procedimientos y materiales de apoyo que se utilizan para preparar y realizar revisiones por pares. |  | SSD SP 3.1
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 2 | PR 2.1 | Desarrollar y mantener actualizados los procedimientos y materiales de apoyo que se utilizan para preparar y realizar revisiones por pares. | VER SP 2.1 |  | AVER SP 2.1
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 2 | PR 2.2 | Seleccionar los productos de trabajo para ser revisados por colegas. |  | SSD SP 3.1
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 2 | PR 2.2 | Seleccionar los productos de trabajo para ser revisados por colegas. | VER SP 1.1 |  | AVER SP 1.1
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 2 | PR 2.3 | Preparar y realizar revisiones por pares en productos de trabajo seleccionados aplicando procedimientos establecidos. | VER SP 2.1 |  | AVER SP 2.1
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 2 | PR 2.3 | Preparar y realizar revisiones por pares en productos de trabajo seleccionados aplicando procedimientos establecidos. | VER SP 2.2 |  | AVER SP 2.2
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 2 | PR 2.4 | Resolver los problemas identificados en las revisiones por pares. |  | SSD SP 3.2
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 2 | PR 2.4 | Resolver los problemas identificados en las revisiones por pares. | VER SP 2.3 |  | AVER SP 2.3
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 3 | PR 3.1 | Analizar resultados y datos de las revisiones por pares. |  | SSD SP 3.2
Garantizar la calidad | Revisiones por pares (Peer Reviews, PR) | Nivel 3 | PR 3.1 | Analizar resultados y datos de las revisiones por pares. | VER SP 2.3 |  | AVER SP 2.3
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 1 | PLAN 1.1 | Desarrollar una lista de tareas. |  |  |  | No hay etiquetas
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 1 | PLAN 1.2 | Asignar personas a las tareas. |  |  |  | No hay etiquetas
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.1 | Desarrollar y mantener actualizado el enfoque para llevar a cabo el trabajo. |  | CAM SP 1.1
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.1 | Desarrollar y mantener actualizado el enfoque para llevar a cabo el trabajo. | OPD SP 1.2 | OPD SP 1.2 | OPD SP 1.2
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.1 | Desarrollar y mantener actualizado el enfoque para llevar a cabo el trabajo. |  | WP SP 1.1 | PP SP 1.1
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.1 | Desarrollar y mantener actualizado el enfoque para llevar a cabo el trabajo. | PP SP 1.3 | WP SP 1.4 | PP SP 1.4
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.1 | Desarrollar y mantener actualizado el enfoque para llevar a cabo el trabajo. | PP SP 2.7 | WP SP 2.7 | PP SP 2.8
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.2 | Planear los conocimientos y capacidades necesarios para realizar el trabajo. | PP SP 2.5 | WP SP 2.5 | PP SP 2.5
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.3 | Basándose en estimaciones registradas, desarrollar y mantener el presupuesto y el cronograma actualizados. | PP SP 2.1 | WP SP 2.1 | PP SP 2.1
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.4 | Planear la implicación de las partes interesadas identificadas. | PP SP 2.6 | WP SP 2.6 | PP SP 2.6
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.5 | Planear la transición a las operaciones y soporte técnico. | SAM SP 2.3 | SAM SP 2.3
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.5 | Planear la transición a las operaciones y soporte técnico. |  |  | PP SP 2.7
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.6 | Asegurarse de que los planes son factibles al conciliar los recursos disponibles y estimados. | PP SP 3.2 | WP SP 3.2 | PP SP 3.2
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.7 | Desarrollar el plan de proyecto, garantizar la coherencia entre sus elementos y mantenerlo actualizado. | IPM SP 1.4 | IWM SP 1.4 | IPM SP 1.4
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.7 | Desarrollar el plan de proyecto, garantizar la coherencia entre sus elementos y mantenerlo actualizado. | PP SP 2.7 | WP SP 2.7 | PP SP 2.8
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.8 | Revisar los planes y obtener compromisos de los grupos involucrados afectados. | PP SP 3.1 | WP SP 3.1 | PP SP 3.1
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 2 | PLAN 2.8 | Revisar los planes y obtener compromisos de los grupos involucrados afectados. | PP SP 3.3 | WP SP 3.3 | PP SP 3.3
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 3 | PLAN 3.1 | Utilizar el conjunto de procesos estándar de la organización y guías de adaptación para desarrollar, mantener actualizado y seguir el proceso del proyecto. | IPM SP 1.1 | IWM SP 1.1 | IPM SP 1.1
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 3 | PLAN 3.2 | Desarrollar un plan y mantenerlo actualizado, utilizando el proceso del proyecto, los activos de los procesos de la organización y el repositorio de medición. | IPM SP 1.2 | IWM SP 1.2 | IPM SP 1.2
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 3 | PLAN 3.2 | Desarrollar un plan y mantenerlo actualizado, utilizando el proceso del proyecto, los activos de los procesos de la organización y el repositorio de medición. | IPM SP 1.4 | IWM SP 1.4 | IPM SP 1.4
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 3 | PLAN 3.3 | Identificar y negociar las dependencias críticas. | IPM SP 2.2 | IWM SP 2.2 | IPM SP 2.2
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 3 | PLAN 3.4 | Planear el entorno del proyecto y mantenerlo actualizado basado en los estándares de la organización. | IPM SP 1.3 | IWM SP 1.3 | IPM SP 1.3
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 3 | PLAN 3.4 | Planear el entorno del proyecto y mantenerlo actualizado basado en los estándares de la organización. | PP SP 2.4 | WP SP 2.4 | PP SP 2.4
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 4 | PLAN 4.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para desarrollar y mantener los procesos del proyecto actualizados para habilitar la obtención de objetivos de calidad y rendimiento del proceso. | QPM SP 1.1 | QWM SP 1.1 | QPM SP 1.1
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 4 | PLAN 4.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para desarrollar y mantener los procesos del proyecto actualizados para habilitar la obtención de objetivos de calidad y rendimiento del proceso. | QPM SP 1.2 | QWM SP 1.2 | QPM SP 1.2
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 4 | PLAN 4.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para desarrollar y mantener los procesos del proyecto actualizados para habilitar la obtención de objetivos de calidad y rendimiento del proceso. | QPM SP 1.3 | QWM SP 1.3 | QPM SP 1.3
Planificación y gestión del trabajo | Planificación (Planning, PLAN) | Nivel 4 | PLAN 4.1 | Utilizar técnicas estadísticas y técnicas cuantitativas de otro tipo para desarrollar y mantener los procesos del proyecto actualizados para habilitar la obtención de objetivos de calidad y rendimiento del proceso. | QPM SP 1.4 | QWM SP 1.4 | QPM SP 1.4
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 1 | PAD 1.1 | Desarrollar los activos del proceso para realizar el trabajo. | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 2 | PAD 2.1 | Determinar qué activos del proceso se necesitarán para realizar el trabajo. | OPD SP 1.5 | OPD SP 1.5 | OPD SP 1.5
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 2 | PAD 2.2 | Desarrollar, comprar o reutilizar los activos del proceso. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 2 | PAD 2.3 | Poner a disposición los procesos y activos. | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 2 | PAD 2.3 | Poner a disposición los procesos y activos. | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.1 | Desarrollar, mantener actualizada y seguir una estrategia para la creación y actualización de activos de proceso. | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.2 | Desarrollar, registrar y mantener actualizada una arquitectura de proceso que describa la estructura de los procesos y los activos de proceso de la organización. | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.3 | Desarrollar, mantener actualizados y poner a disposición procesos y activos para su uso. | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1 | OPD SP 1.1
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.3 | Desarrollar, mantener actualizados y poner a disposición procesos y activos para su uso. | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.3 | Desarrollar, mantener actualizados y poner a disposición procesos y activos para su uso. | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.4 | Desarrollar, mantener actualizados y utilizar criterios y guías de adaptación para el conjunto de procesos estándar y activos. | OPD SP 1.3 | OPD SP 1.3 | OPD SP 1.3
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.5 | Desarrollar, mantener actualizada y hacer disponible la librería de activos de proceso de la organización. | IPM SP 1.7 | IWM SP 1.7 | IPM SP 1.7
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.5 | Desarrollar, mantener actualizada y hacer disponible la librería de activos de proceso de la organización. | OPD SP 1.5 | OPD SP 1.5 | OPD SP 1.5
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.6 | Desarrollar, mantener actualizados y hacer disponibles para su uso los estándares de ambientes de trabajo. | OPD SP 1.6 | OPD SP 1.6 | OPD SP 1.6
Mejorar el desempeño | Desarrollo de activos de procesos (Process Asset Development, PAD) | Nivel 3 | PAD 3.7 | Desarrollar, mantener actualizados y hacer disponibles los estándares de medición y análisis para su uso. | OPD SP 1.4 | OPD SP 1.4 | OPD SP 1.4
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 1 | PCM 1.1 | Desarrollar una estructura de soporte para proporcionar orientación sobre los procesos, identificar y solucionar problemas en los procesos y mejorar continuamente los procesos. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 1 | PCM 1.2 | Evaluar la implementación actual de los procesos e identificar fortalezas y debilidades. | OPF SP 1.2 | OPF SP 1.2 | OPF SP 1.2
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 1 | PCM 1.3 | Solventar las oportunidades de mejora o los problemas en los procesos. | OPF SP 2.2 | OPF SP 2.2 | OPF SP 2.2
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 2 | PCM 2.1 | Identificar mejoras en los procesos y los activos de los procesos. | OPF SP 1.3 | OPF SP 1.3 | OPF SP 1.3
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 2 | PCM 2.2 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir planes para implementar mejoras seleccionadas de procesos. | OPF SP 2.1 | OPF SP 2.1 | OPF SP 2.1
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 2 | PCM 2.2 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir planes para implementar mejoras seleccionadas de procesos. | OPF SP 2.2 | OPF SP 2.2 | OPF SP 2.2
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y usar objetivos de mejora de proceso que sean trazables a objetivos de negocio. | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y usar objetivos de mejora de proceso que sean trazables a objetivos de negocio. | OPM SP 1.1 | OPM SP 1.1 | OPM SP 1.1
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y usar objetivos de mejora de proceso que sean trazables a objetivos de negocio. | OPP SP 1.1 | OPP SP 1.1 | OPP SP 1.1
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.2 | Identificar los procesos que más importancia tienen por su contribución para cumplir con los objetivos de negocio. | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2 | OPM SP 1.2
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.2 | Identificar los procesos que más importancia tienen por su contribución para cumplir con los objetivos de negocio. | OPM SP 1.3 | OPM SP 1.3 | OPM SP 1.3
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.3 | Explorar y evaluar potenciales nuevos procesos, técnicas, métodos y herramientas para identificar oportunidades de mejora. |  |  |  | No hay etiquetas
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.4 | Proveer soporte para implementar, desplegar y mantener mejoras de proceso. | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.4 | Proveer soporte para implementar, desplegar y mantener mejoras de proceso. | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.4 | Proveer soporte para implementar, desplegar y mantener mejoras de proceso. | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.5 | Desplegar procesos estándares y activos de procesos de la organización. | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1 | OPF SP 3.1
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.5 | Desplegar procesos estándares y activos de procesos de la organización. | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2 | OPF SP 3.2
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.5 | Desplegar procesos estándares y activos de procesos de la organización. | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3 | OPF SP 3.3
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.6 | Evaluar la eficacia de las mejoras desplegadas en cuanto al logro de los objetivos de mejora de procesos. | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1 | OPF SP 1.1
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.6 | Evaluar la eficacia de las mejoras desplegadas en cuanto al logro de los objetivos de mejora de procesos. | OPF SP 1.3 | OPF SP 1.3 | OPF SP 1.3
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 3 | PCM 3.6 | Evaluar la eficacia de las mejoras desplegadas en cuanto al logro de los objetivos de mejora de procesos. | OPF SP 3.4 | OPF SP 3.4 | OPF SP 3.4
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 4 | PCM 4.1 | Utilice técnicas estadísticas otras técnicas cuantitativas para validar las mejoras en el rendimiento en comparación con las expectativas, los objetivos de negocio o los objetivos de calidad y rendimiento del proceso que fueron propuestos. | OPM SP 3.1 | OPM SP 3.1 | OPM SP 3.1
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 4 | PCM 4.1 | Utilice técnicas estadísticas otras técnicas cuantitativas para validar las mejoras en el rendimiento en comparación con las expectativas, los objetivos de negocio o los objetivos de calidad y rendimiento del proceso que fueron propuestos. | OPM SP 3.2 | OPM SP 3.2 | OPM SP 3.2
Mejorar el desempeño | Gestión de procesos (Process Management, PCM) | Nivel 4 | PCM 4.1 | Utilice técnicas estadísticas otras técnicas cuantitativas para validar las mejoras en el rendimiento en comparación con las expectativas, los objetivos de negocio o los objetivos de calidad y rendimiento del proceso que fueron propuestos. | OPM SP 3.3 | OPM SP 3.3 | OPM SP 3.3
Garantizar la calidad | Aseguramiento de la calidad del proceso (Process Quality Assurance, PQA) | Nivel 1 | PQA 1.1 | Identificar y resolver problemas con los procesos y productos de trabajo. |  |  |  | No hay etiquetas
Garantizar la calidad | Aseguramiento de la calidad del proceso (Process Quality Assurance, PQA) | Nivel 2 | PQA 2.1 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir un planteamiento de aseguramiento de la calidad y un plan acorde basado en los datos históricos de calidad. | PPQA SP 1.1 | PPQA SP 1.1 | PPQA SP 1.1
Garantizar la calidad | Aseguramiento de la calidad del proceso (Process Quality Assurance, PQA) | Nivel 2 | PQA 2.1 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir un planteamiento de aseguramiento de la calidad y un plan acorde basado en los datos históricos de calidad. | PPQA SP 1.2 | PPQA SP 1.2 | PPQA SP 1.2
Garantizar la calidad | Aseguramiento de la calidad del proceso (Process Quality Assurance, PQA) | Nivel 2 | PQA 2.2 | Durante el proyecto, evaluar objetivamente procesos ejecutados seleccionados y sus productos de trabajo contra el proceso documentado y los estándares aplicables. | PPQA SP 1.1 | PPQA SP 1.1 | PPQA SP 1.1
Garantizar la calidad | Aseguramiento de la calidad del proceso (Process Quality Assurance, PQA) | Nivel 2 | PQA 2.2 | Durante el proyecto, evaluar objetivamente procesos ejecutados seleccionados y sus productos de trabajo contra el proceso documentado y los estándares aplicables. | PPQA SP 1.2 | PPQA SP 1.2 | PPQA SP 1.2
Garantizar la calidad | Aseguramiento de la calidad del proceso (Process Quality Assurance, PQA) | Nivel 2 | PQA 2.3 | Comunicar los problemas de calidad y de no-conformidades, y asegurar su resolución. | PPQA SP 2.1 | PPQA SP 2.1 | PPQA SP 2.1
Garantizar la calidad | Aseguramiento de la calidad del proceso (Process Quality Assurance, PQA) | Nivel 2 | PQA 2.4 | Registrar y utilizar los resultados de las actividades de aseguramiento de la calidad. | PPQA SP 2.2 | PPQA SP 2.2 | PPQA SP 2.2
Garantizar la calidad | Aseguramiento de la calidad del proceso (Process Quality Assurance, PQA) | Nivel 3 | PQA 3.1 | Identificar y registrar las oportunidades de mejora durante las actividades de aseguramiento de la calidad. |  |  |  | No hay etiquetas
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 1 | PI 1.1 | Ensamblar soluciones y entregarlas al cliente. |  |  |  | No hay etiquetas
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.1 | Desarrollar una estrategia de integración, mantenerla actualizada y seguirla. | PI SP 1.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.2 | Desarrollar el ambiente de integración, mantenerlo actualizado y utilizarlo. | PI SP 1.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.3 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir, procedimientos y criterios para la integración de soluciones y componentes. | PI SP 1.3
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.3 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir, procedimientos y criterios para la integración de soluciones y componentes. | PI SP 3.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.4 | Confirmar, antes de la integración, que cada componente haya sido identificado correctamente y funcione de acuerdo con sus requisitos y diseño. | PI SP 3.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.5 | Evaluar los componentes integrados para garantizar el cumplimiento de los requisitos y el diseño de la solución. | PI SP 3.3
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.6 | Integrar soluciones y componentes según la estrategia de integración. |  | SSD SP 2.5
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.6 | Integrar soluciones y componentes según la estrategia de integración. | PI SP 3.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 2 | PI 2.6 | Integrar soluciones y componentes según la estrategia de integración. | PI SP 3.4
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.1 | Revisar y mantener actualizadas las descripciones de interfaz o conexión, en cuanto a cobertura, completitud y consistencia a lo largo de la vida de la solución. |  | SSD SP 2.3
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.1 | Revisar y mantener actualizadas las descripciones de interfaz o conexión, en cuanto a cobertura, completitud y consistencia a lo largo de la vida de la solución. | PI SP 2.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.1 | Revisar y mantener actualizadas las descripciones de interfaz o conexión, en cuanto a cobertura, completitud y consistencia a lo largo de la vida de la solución. | PI SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.1 | Revisar y mantener actualizadas las descripciones de interfaz o conexión, en cuanto a cobertura, completitud y consistencia a lo largo de la vida de la solución. |  |  | ATM SP 2.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.1 | Revisar y mantener actualizadas las descripciones de interfaz o conexión, en cuanto a cobertura, completitud y consistencia a lo largo de la vida de la solución. |  |  | ATM SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.2 | Confirmar, antes de ensamblar, que las interfaces de los componentes o conexiones cumplen con las descripciones de interfaz o conexión. |  | SSD SP 2.5
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.2 | Confirmar, antes de la integración, que las interfaces de los componente o conexiones cumplen con las descripciones de interfaz o conexión. | PI SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.2 | Confirmar, antes de la integración, que las interfaces de los componente o conexiones cumplen con las descripciones de interfaz o conexión. | PI SP 3.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.2 | Confirmar, antes de la integración, que las interfaces de los componente o conexiones cumplen con las descripciones de interfaz o conexión. |  |  | ATM SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.3 | Evaluar los componentes integrados en cuanto a compatibilidad de interfaz o conexión. |  | SSD SP 2.3
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.3 | Evaluar los componentes integrados en cuanto a compatibilidad de interfaz o conexión. |  | SSD SP 2.5
Ingeniería y desarrollo de productos | Integración del producto (Product Integration, PI) | Nivel 3 | PI 3.3 | Evaluar los componentes integrados en cuanto a compatibilidad de interfaz o conexión. | PI SP 3.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 1 | RDM 1.1 | Registrar requerimientos. |  |  |  | No hay etiquetas
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.1 | Recabar las necesidades, expectativas, restricciones e interfaces o conexiones de todas las partes interesadas. |  | SSD SP 1.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.1 | Recabar las necesidades, expectativas, restricciones e interfaces o conexiones de todas las partes interesadas. | RD SP 1.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.1 | Recabar las necesidades, expectativas, restricciones e interfaces o conexiones de todas las partes interesadas. |  |  | ARD SP 1.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.2 | Transformar las necesidades, expectativas, restricciones y las interfaces o conexiones de las partes interesadas en requerimientos priorizados del cliente. |  | SSD SP 1.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.2 | Transformar las necesidades, expectativas, restricciones y las interfaces o conexiones de las partes interesadas en requerimientos priorizados del cliente. | RD SP 1.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.2 | Transformar las necesidades, expectativas, restricciones y las interfaces o conexiones de las partes interesadas en requerimientos priorizados del cliente. | RD SP 3.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.2 | Transformar las necesidades, expectativas, restricciones y las interfaces o conexiones de las partes interesadas en requerimientos priorizados del cliente. |  |  | ARD SP 1.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.2 | Transformar las necesidades, expectativas, restricciones y las interfaces o conexiones de las partes interesadas en requerimientos priorizados del cliente. |  |  | ARD SP 1.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.3 | Desarrollar un entendimiento con los proveedores de requerimiento sobre el significado de los mismos. | REQM SP 1.1 | REQM SP 1.1 | REQM SP 1.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.4 | Obtener el compromiso de los participantes del proyecto, de que pueden implementar los requerimientos. | REQM SP 1.2 | REQM SP 1.2 | REQM SP 1.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.5 | Desarrollar, registrar y mantener trazabilidad bidireccional entre los requerimientos y las actividades o productos de trabajo. | REQM SP 1.4 | REQM SP 1.4 | REQM SP 1.4
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 2 | RDM 2.6 | Asegurar que los planes y actividades o productos de trabajo continúen siendo congruentes con los requerimientos. | REQM SP 1.5 | REQM SP 1.5 | REQM SP 1.5
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.1 | Desarrollar y mantener actualizados los requerimientos correspondientes a la solución y sus componentes. |  | SSD SP 1.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.1 | Desarrollar y mantener actualizados los requerimientos correspondientes a la solución y sus componentes. |  | SSD SP 1.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.1 | Desarrollar y mantener actualizados los requerimientos correspondientes a la solución y sus componentes. |  | SSD SP 1.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.1 | Desarrollar y mantener actualizados los requerimientos correspondientes a la solución y sus componentes. | RD SP 2.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.1 | Desarrollar y mantener actualizados los requerimientos correspondientes a la solución y sus componentes. |  |  | ARD SP 2.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.2 | Desarrollar conceptos y escenarios operativos. |  | SSD SP 1.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.2 | Desarrollar conceptos y escenarios operativos. | RD SP 3.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.2 | Desarrollar conceptos y escenarios operativos. | RD SP 3.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.2 | Desarrollar conceptos y escenarios operativos. |  |  | ARD SP 3.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.3 | Asignar los requerimientos que serán implementados. | RD SP 2.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.3 | Asignar los requerimientos que serán implementados. |  |  | ARD SP 2.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.4 | Identificar, desarrollar y mantener actualizados los requisitos de interfaz o conexión. |  | SSD SP 1.1
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.4 | Identificar, desarrollar y mantener actualizados los requisitos de interfaz o conexión. |  | SSD SP 1.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.4 | Identificar, desarrollar y mantener actualizados los requisitos de interfaz o conexión. | RD SP 2.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.4 | Identificar, desarrollar y mantener actualizados los requisitos de interfaz o conexión. |  |  | ARD SP 3.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.5 | Asegurar que los requerimientos sean necesarios y suficientes. |  | SSD SP 1.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.5 | Asegurar que los requerimientos sean necesarios y suficientes. | RD SP 3.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.5 | Asegurar que los requerimientos sean necesarios y suficientes. |  |  | ARD SP 3.2
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.6 | Equilibrar las necesidades y las restricciones de los grupos interesados. |  | SSD SP 1.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.6 | Equilibrar las necesidades y las restricciones de los grupos interesados. | RD SP 3.4
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.6 | Equilibrar las necesidades y las restricciones de los grupos interesados. |  |  | ARD SP 3.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.7 | Validar los requerimientos para garantizar que la solución resultante va a funcionar como se esperaba en el ambiente de destino. |  | SSD SP 1.3
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.7 | Validar los requerimientos para garantizar que la solución resultante va a funcionar como se esperaba en el ambiente de destino. | RD SP 3.5
Garantizar la calidad | Desarrollo y gestión de requisitos (Requirements Development and Management, RDM) | Nivel 3 | RDM 3.7 | Validar los requerimientos para garantizar que la solución resultante va a funcionar como se esperaba en el ambiente de destino. |  |  | ARD SP 3.4
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 1 | RSK 1.1 | Identificar y registrar los riesgos u oportunidades y mantenerlos actualizados. | RSKM SP 2.1 | RSKM SP 2.1 | RSKM SP 2.1
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 1 | RSK 1.1 | Identificar y registrar los riesgos u oportunidades y mantenerlos actualizados. | PP SP 2.2 | WP SP 2.2 | PP SP 2.2
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 2 | RSK 2.1 | Analizar los riesgos u oportunidades identificados. | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 2 | RSK 2.2 | Monitorear los riesgos u oportunidades identificados y comunicar el estado a los grupos involucrados afectados. | PMC SP 1.3 | WMC SP 1.3 | PMC SP 1.3
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 3 | RSK 3.1 | Identificar y utilizar categorías de riesgo u oportunidad. | RSKM SP 1.1 | RSKM SP 1.1 | RSKM SP 1.1
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 3 | RSK 3.1 | Identificar y utilizar categorías de riesgo u oportunidad. | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 3 | RSK 3.2 | Definir y utilizar parámetros para el manejo y análisis de riesgos u oportunidades. | RSKM SP 1.2 | RSKM SP 1.2 | RSKM SP 1.2
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 3 | RSK 3.2 | Definir y utilizar parámetros para el manejo y análisis de riesgos u oportunidades. | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2 | RSKM SP 2.2
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 3 | RSK 3.3 | Desarrollar y mantener actualizada una estrategia de administración de riesgos u oportunidades. | RSKM SP 1.3 | RSKM SP 1.3 | RSKM SP 1.3
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 3 | RSK 3.4 | Desarrollar y mantener actualizados los planes de administración de riesgos u oportunidades. | RSKM SP 3.1 | RSKM SP 3.1 | RSKM SP 3.1
Administrar la resiliencia del negocio | Gestión de riesgos y oportunidades (Risk and Opportunity Management, RSK) | Nivel 3 | RSK 3.5 | Administrar los riesgos u oportunidades mediante la implementación de actividades planificadas de gestión/administración de riesgos u oportunidades. | RSKM SP 3.2 | RSKM SP 3.2 | RSKM SP 3.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 1 | SDM 1.1 | Utilizar el sistema de servicio para ofrecer servicios. |  |  |  | No hay etiquetas
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.1 | Desarrollar, registrar, mantener actualizados y seguir los acuerdos de servicio. |  | SD SP 1.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.2 | Recibir y procesar las solicitudes de servicio conforme a los acuerdos de servicio. |  | SD SP 3.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.3 | Ofrecer servicios conforme a los acuerdos de servicio. |  | SD SP 3.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.4 | Analice los datos de servicio y de acuerdos de servicio existentes para preparar acuerdos nuevos o actualizarlos. |  | SD SP 1.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.4 | Analice los datos de servicio y de acuerdos de servicio existentes para preparar acuerdos nuevos o actualizarlos. |  | SSD SP 2.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.4 | Analice los datos de servicio y de acuerdos de servicio existentes para preparar acuerdos nuevos o actualizarlos. |  | SST SP 1.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.5 | Desarrollar, registrar, mantener actualizada y seguir la metodología para operar y cambiar el sistema de servicio. |  | SD SP 2.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.5 | Desarrollar, registrar, mantener actualizada y seguir la metodología para operar y cambiar el sistema de servicio. |  | SD SP 2.3
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.5 | Desarrollar, registrar, mantener actualizada y seguir la metodología para operar y cambiar el sistema de servicio. |  | SST SP 1.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.5 | Desarrollar, registrar, mantener actualizada y seguir la metodología para operar y cambiar el sistema de servicio. |  | SST SP 1.3
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.5 | Desarrollar, registrar, mantener actualizada y seguir la metodología para operar y cambiar el sistema de servicio. |  | SST SP 2.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.6 | Confirme la disponibilidad del sistema de servicio para soportar la entrega de servicios. |  | SD SP 2.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 2.6 | Confirme la disponibilidad del sistema de servicio para soportar la entrega de servicios. |  | SST SP 2.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 3.1 | Desarrollar, registrar, mantener actualizados y utilizar acuerdos y sistemas de organización de servicio estándar. |  | SD SP 3.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 3.1 | Desarrollar, registrar, mantener actualizados y utilizar acuerdos y sistemas de organización de servicio estándar. |  | SD SP 3.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de prestación de servicios (Service Delivery Management, SDM) | Nivel 2 | SDM 3.1 | Desarrollar, registrar, mantener actualizados y utilizar acuerdos y sistemas de organización de servicio estándar. |  | SD SP 3.3
Entrega y gestión de servicios | Gestión de servicios estratégicos (Strategic Service Management, STSM) | Nivel 1 | STSM 1.1 | Desarrollar una lista de los servicios actuales. |  |  |  | No hay etiquetas
Entrega y gestión de servicios | Gestión de servicios estratégicos (Strategic Service Management, STSM) | Nivel 2 | STSM 2.1 | Desarrollar, mantener actualizadas y utilizar descripciones de servicios actuales. |  | STSM SP 2.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de servicios estratégicos (Strategic Service Management, STSM) | Nivel 2 | STSM 2.2 | Recopilar, registrar y analizar datos acerca de las necesidades estratégicas y capacidades para la prestación de servicios. |  | STSM SP 1.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de servicios estratégicos (Strategic Service Management, STSM) | Nivel 2 | STSM 2.3 | Desarrollar, mantener actualizado y seguir un enfoque de prestación de servicios nuevos o modificados derivados de las capacidades y necesidades estratégicas. |  | STSM SP 1.2
Entrega y gestión de servicios | Gestión de servicios estratégicos (Strategic Service Management, STSM) | Nivel 3 | STSM 3.1 | Desarrollar, mantener actualizado y utilizar el conjunto de servicios estándar organizacional y niveles de servicio. |  | STSM SP 2.1
Entrega y gestión de servicios | Gestión de servicios estratégicos (Strategic Service Management, STSM) | Nivel 3 | STSM 3.1 | Desarrollar, mantener actualizado y utilizar el conjunto de servicios estándar organizacional y niveles de servicio. |  | STSM SP 2.2
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 1 | SAM 1.1 | Desarrollar y registrar el acuerdo con el proveedor. |  |  |  | No hay etiquetas
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 1 | SAM 1.2 | Aceptar o rechazar los entregables del proveedor. |  |  |  | No hay etiquetas
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 1 | SAM 1.3 | Procesar facturas de proveedores. |  |  | AM SP 1.4
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 2 | SAM 2.1 | Supervisar al proveedor como se especifica en el acuerdo con el proveedor y mantener actualizado el acuerdo. | SAM SP 1.3 | SAM SP 1.3 | SSAD SP 3.2
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 2 | SAM 2.1 | Supervisar al proveedor como se especifica en el acuerdo con el proveedor y mantener actualizado el acuerdo. | SAM SP 2.1 | SAM SP 2.1 | AM SP 1.1
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 2 | SAM 2.1 | Supervisar al proveedor como se especifica en el acuerdo con el proveedor y mantener actualizado el acuerdo. |  |  | SSAD SP 3.1
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 2 | SAM 2.2 | Realizar las actividades que se especifiquen en el acuerdo con el proveedor. | SAM SP 2.1 | SAM SP 2.1 | AM SP 1.1
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 2 | SAM 2.2 | Realizar las actividades que se especifiquen en el acuerdo con el proveedor. |  |  | ATM SP 1.3
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 2 | SAM 2.3 | Verificar que se cumpla el acuerdo con el proveedor antes de aceptar el entregable adquirido del proveedor. | SAM SP 2.2 | SAM SP 2.2 | AM SP 1.3
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 2 | SAM 2.3 | Verificar que se cumpla el acuerdo con el proveedor antes de aceptar el entregable adquirido del proveedor. | SAM SP 2.3 | SAM SP 2.3
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 2 | SAM 2.4 | Administrar las facturas que envíe el proveedor según los acuerdos con el proveedor. |  |  | AM SP 1.4
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 3.1 | Seleccionar los entregables técnicos del proveedor para su análisis y llevar a cabo revisiones técnicas. | SAM SP 2.1 | SAM SP 2.1 | AM SP 1.1
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 3.1 | Seleccionar los entregables técnicos del proveedor para su análisis y llevar a cabo revisiones técnicas. |  |  | ATM SP 1.1
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 3.1 | Seleccionar los entregables técnicos del proveedor para su análisis y llevar a cabo revisiones técnicas. |  |  | ATM SP 1.2
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 3.1 | Seleccionar los entregables técnicos del proveedor para su análisis y llevar a cabo revisiones técnicas. |  |  | ATM SP 1.3
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 3.1 | Seleccionar los entregables técnicos del proveedor para su análisis y llevar a cabo revisiones técnicas. |  |  | ATM SP 2.1
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 3.1 | Seleccionar los entregables técnicos del proveedor para su análisis y llevar a cabo revisiones técnicas. |  |  | ATM SP 2.2
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 3.2 | Seleccionar y supervisar los procesos y entregables del proveedor en base a los criterios del acuerdo con el proveedor. | SAM SP 2.1 | SAM SP 2.1 | AM SP 1.1
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 3.2 | Seleccionar y supervisar los procesos y entregables del proveedor en base a los criterios del acuerdo con el proveedor. |  |  | AM SP 1.2
Selección y gestión de proveedores | Gestión de acuerdos con proveedores (Supplier Agreement Management, SAM) | Nivel 3 | SAM 4.1 | Seleccionar medidas y aplicar técnicas analíticas para gestionar cuantitativamente el rendimiento del proveedor para alcanzar los objetivos de calidad y rendimiento del proceso. |  |  |  | No hay etiquetas
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 1 | SSS 1.1 | Determinar el tipo de adquisición. | SAM SP 1.1 | SAM SP 1.1
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 1 | SSS 1.2 | Identificar a los proveedores potenciales y distribuir las solicitudes de propuestas. |  |  | SSAD SP 1.1
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 1 | SSS 1.2 | Identificar a los proveedores potenciales y distribuir las solicitudes de propuestas. |  |  | SSAD SP 1.4
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 1 | SSS 1.3 | Evaluar propuestas y seleccionar proveedores. | SAM SP 1.2 | SAM SP 1.2
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 2 | SSS 2.1 | Desarrollar el paquete de la solicitud de adquisición y mantenerlo actualizado. |  |  | SSAD SP 1.2
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 2 | SSS 2.1 | Desarrollar el paquete de la solicitud de adquisición y mantenerlo actualizado. |  |  | SSAD SP 1.3
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 2 | SSS 2.1 | Desarrollar el paquete de la solicitud de adquisición y mantenerlo actualizado. |  |  | SSAD SP 1.4
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 2 | SSS 2.2 | Identificar proveedores potenciales calificados y distribuir el paquete de solicitud de adquisición para su respuesta. |  |  | SSAD SP 1.1
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 2 | SSS 2.2 | Identificar proveedores potenciales calificados y distribuir el paquete de solicitud de adquisición para su respuesta. |  |  | SSAD SP 1.4
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 2 | SSS 2.3 | Evaluar las soluciones propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación registrados y seleccionar a los proveedores. | SAM SP 1.2 | SAM SP 1.2
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 2 | SSS 2.3 | Evaluar las soluciones propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación registrados y seleccionar a los proveedores. |  |  | SSAD SP 2.1
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 2 | SSS 2.3 | Evaluar las soluciones propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación registrados y seleccionar a los proveedores. |  |  | SSAD SP 2.3
Selección y gestión de proveedores | Convocatoria y selección de proveedores (Supplier Source Selection, SSS) | Nivel 3 | SSS 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir los enfoques de negociación para solicitar, evaluar y seleccionar proveedores. |  |  | SSAD SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 1 | TS 1.1 | Construir una solución para cumplir con los requerimientos. |  |  |  | No hay etiquetas
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 2 | TS 2.1 | Diseñar y construir una solución que cumpla con los requerimientos. |  | SSD SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 2 | TS 2.1 | Diseñar y construir una solución que cumpla con los requerimientos. |  | SSD SP 2.4
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 2 | TS 2.1 | Diseñar y construir una solución que cumpla con los requerimientos. | TS SP 2.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 2 | TS 2.1 | Diseñar y construir una solución que cumpla con los requerimientos. | TS SP 3.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 2 | TS 2.2 | Evaluar el diseño y resolver los problemas identificados. |  |  |  | No hay etiquetas
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 2 | TS 2.3 | Proporcionar orientación sobre el uso de la solución. | TS SP 3.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.1 | Desarrollar criterios para las decisiones de diseño. |  | SSD SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.1 | Desarrollar criterios para las decisiones de diseño. | TS SP 2.3
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.1 | Desarrollar criterios para las decisiones de diseño. | TS SP 3.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.2 | Desarrollar soluciones alternativas para los componentes seleccionados. | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3 | DAR SP 1.3
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.2 | Desarrollar soluciones alternativas para los componentes seleccionados. |  | SSD SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.2 | Desarrollar soluciones alternativas para los componentes seleccionados. | TS SP 1.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.2 | Desarrollar soluciones alternativas para los componentes seleccionados. | TS SP 2.4
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.3 | Realizar un análisis de creación, compra o reutilización. | DAR SP 1.5 | DAR SP 1.5 | DAR SP 1.5
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.3 | Realizar un análisis de creación, compra o reutilización. |  | SSD SP 2.4
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.3 | Realizar un análisis de creación, compra o reutilización. | TS SP 2.4
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.4 | Seleccionar soluciones basadas en los criterios de diseño. |  | SSD SP 2.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.4 | Seleccionar soluciones basadas en los criterios de diseño. | TS SP 1.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.5 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar la información necesaria para implementar el diseño. |  | SSD SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.5 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar la información necesaria para implementar el diseño. | TS SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.5 | Desarrollar, mantener actualizada y utilizar la información necesaria para implementar el diseño. | TS SP 3.1
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.6 | Diseñar interfaces o conexiones de la solución con los criterios establecidos. |  | SSD SP 2.2
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.6 | Diseñar interfaces o conexiones de la solución con los criterios establecidos. | TS SP 2.3
Ingeniería y desarrollo de productos | Solución técnica (Technical Solution, TS) | Nivel 3 | TS 3.6 | Diseñar interfaces o conexiones de la solución con los criterios establecidos. | TS SP 3.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 1 | VV 1.1 | Realizar la verificación para garantizar que los requisitos son implementados y registrados y comunicar los resultados. |  | SSD SP 3.3
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 1 | VV 1.1 | Realizar la verificación para garantizar que los requisitos son implementados y registrados y comunicar los resultados. | VER SP 3.1 |  | AVER SP 3.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 1 | VV 1.2 | Realizar la validación para garantizar que la solución funcionará como se esperaba en el entorno de operación y registrar y comunicar los resultados. |  | SSD SP 3.4
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 1 | VV 1.2 | Realizar la validación para garantizar que la solución funcionará como se esperaba en el entorno de operación y registrar y comunicar los resultados. | VAL SP 2.1 |  | AVAL SP 2.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.1 | Seleccionar los componentes y métodos para la verificación y la validación. |  | SSD SP 3.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.1 | Seleccionar los componentes y métodos para la verificación y la validación. | VAL SP 1.1 |  | AVAL SP 1.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.1 | Seleccionar los componentes y métodos para la verificación y la validación. | VER SP 1.1 |  | AVER SP 1.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.2 | Desarrollar, actualizar y utilizar el entorno necesario para realizar la verificación y la validación. |  | SSD SP 3.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.2 | Desarrollar, actualizar y utilizar el entorno necesario para realizar la verificación y la validación. | VAL SP 1.2 |  | AVAL SP 1.2
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.2 | Desarrollar, actualizar y utilizar el entorno necesario para realizar la verificación y la validación. | VER SP 1.2 |  | AVER SP 1.2
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.3 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir los procedimientos para la verificación y la validación. |  | SSD SP 3.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.3 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir los procedimientos para la verificación y la validación | VAL SP 1.3 |  | AVAL SP 1.3
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 2 | VV 2.3 | Desarrollar, mantener actualizados y seguir los procedimientos para la verificación y la validación. | VER SP 1.3 |  | AVER SP 1.3
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 3 | VV 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y utilizar los criterios para la verificación y la validación. |  | SSD SP 3.1
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 3 | VV 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y utilizar los criterios para la verificación y la validación. | VAL SP 1.3 |  | AVAL SP 1.3
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 3 | VV 3.1 | Desarrollar, mantener actualizados y utilizar los criterios para la verificación y la validación. | VER SP 1.3 |  | AVER SP 1.3
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 3 | VV 3.2 | Analizar y comunicar los resultados de la verificación y de la validación. |  | SSD SP 3.4
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 3 | VV 3.2 | Analizar y comunicar los resultados de la verificación y de la validación. | VAL SP 2.2 |  | AVAL SP 2.2
Garantizar la calidad | Verificación y validación (Verification and Validation, VV) | Nivel 3 | VV 3.2 | Analizar y comunicar los resultados de la verificación y de la validación. | VER SP 3.2 |  | AVER SP 3.2